## Slide 1
Сетевые модели
Цель: освоение навыков решения задач на основе методов сетевого планирования.
Задачи:
изучение теоретических основ;
освоение навыков построения сетевого графика.

## Slide 2
Методы сетевого планирования и управления;
Основные понятия о сетевых моделях
Комплекс операций проекта разработки web-приложения WSP;
Нумерация событий комплекса операций проекта WSP;
Построение сетевого графика.
План лекции

## Slide 3
Понятие о методах сетевого планирования и управления
В практике управления сложными системами широко применяются методы сетевого планирования и управления (СПУ).
Основные разновидности этих методов:
метод критического пути (Critical Path Method - СРМ)
метод оценки и обзора программ (Program Evaluation and Review Technique - PERT).

## Slide 4
Понятие о методах сетевого планирования и управления
Метод критического пути (СРМ) применяется тогда, когда операции, входящие в состав комплекса работ, имеют известные строго определенные продолжительности (являются детерминированными).
В свою очередь, метод оценки и обзора программ (РЕRТ) применяется при планировании проектов, для которых характерна неопределенность в оценке затрат времени, необходимого для выполнения отдельных операций.

## Slide 5
Понятие о методах сетевого планирования и управления
СПУ включает три основных этапа:
Структурное планирование
Календарное планирование
Оперативное управление.
Структурное планирование начинается с разбиения проекта на четко определенные операции. Затем строится сетевой график, который представляет взаимосвязи работ проекта. Это позволяет детально анализировать все работы и вносить улучшения в структуру проекта еще до начала его реализации.

## Slide 6
Понятие о методах сетевого планирования и управления
Календарное планирование предусматривает построение календарного графика, определяющего моменты начала и окончания каждой работы и другие временные характеристики сетевого графика. Это позволяет, в частности, выявлять критические операции, которым необходимо уделять особое внимание, чтобы закончить проект в директивный срок. Во время календарного планирования определяются временные характеристики всех работ с целью оптимизации сетевой модели, которая улучшает эффективность использования какого-либо ресурса.

## Slide 7
Понятие о методах сетевого планирования и управления
В ходе оперативного управления используются сетевой и календарный графики для составления периодических отчетов о ходе выполнения проекта. При этом сетевая модель может подвергаться оперативной корректировке, вследствие чего будет разрабатываться новый календарный план остальной части проекта.

## Slide 8
Основные понятия о сетевых моделях
Сетевой моделью называется модель, отражающая комплекс работ (операций) и событий, связанных с реализацией некоторого проекта в их логической и технологической последовательности и связи. Анализ сетевой модели, представленной в графической или табличной форме, позволяет выявить взаимосвязи этапов проекта и определить оптимальный порядок выполнения этих этапов, например, для сокращения сроков выполнения всего комплекса работ.

## Slide 9
Основные понятия о сетевых моделях
Сетевая модель обычно представляется сетевым графиком, определяющим логическую взаимосвязь и взаимообусловленность входящих в него элементарных операций (работ).
Сетевые графики представляют собой ориентированные графы, дугам или вершинам которых приписаны некоторые числовые значения.
Последовательность дуг или ребер, ведущая от некоторой вершины к другой, образует путь.
Как правило, вершины, называемые событиями, соответствуют моментам времени начала или окончания одной или нескольких операций, а дуги – операциям.

## Slide 10
Основные понятия о сетевых моделях
Различают три вида событий: исходное, завершающее и промежуточное. С исходного события начинается выполнение комплекса операций. Завершающее событие соответствует достижению конечной цели.
Сетевые графики с несколькими завершающими событиями называются многоцелевыми. К промежуточным относятся все прочие события. Предполагается, что события не имеют продолжительности во времени.
Моментом свершения события считается момент окончания выполнения всех входящих в это событие операций.
До этого момента не может быть начата ни одна из непосредственно следующих за событием операций.

## Slide 11
Основные понятия о сетевых моделях
Различают три вида операций:
действительная операция ( ) требует затрат времени и ресурсов (разработка проекта, подвоз материалов, выполнение монтажных работ и т. п.);
операция - ожидание ( ) требует только затрат времени (затвердение бетона, сушка штукатурки перед началом малярных работ, рост растений и т. д.);
фиктивная операция ( ) - технологическая или ресурсная зависимость в выполнении некоторых операций.

## Slide 12
Основные понятия о сетевых моделях
При построении сетевых графиков соблюдается ряд правил:
в сети не должно быть событий (кроме исходного), в которые не входит ни одна дуга;
не должно быть событий (кроме завершающего), из которых не выходит ни одной дуги;
сеть не должна содержать замкнутых контуров (циклов);
любая пара событий сетевого графика может быть соединена не более чем одной дугой;
номер начального события любой операции должен быть меньше номера ее конечного события.

## Slide 13
Основные понятия о сетевых моделях
Например, для трех одновременно выполняемых операций b, c, d возникает путаница из-за того, что они имеют одинаковое обозначение (3,6). В этом случае вводятся дополнительные события и новые фиктивные операции;

## Slide 14
Основные понятия о сетевых моделях
Работа | Непосредственно предшествующие работы | Время выполнения
A | --- | tA
B | --- | tB
C | B | tC
D | A, C | tD
E | C | tE
F | C | tF
G | D, E, F | tG
D
C
F
4
6
1
7
2
3
5
A
B
E
G

## Slide 15
Комплекс операций проекта разработки web-приложения WSP
Код операции | Наименование операции | Предшествую-щие операции | t
I. АНАЛИЗ |  |  | 
Z1 | Системный анализ |  | 15
Z2 | Анализ требований | Z1 | 20
II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  | 
Z3 | Проектирование базы данных | Z2, Z15, Z17 | 10
Z4 | Проектирование классов | Z2, Z17 | 20
Z5 | Проектирование интерфейсов пользователей | Z15, Z17 | 5

## Slide 16
III. КОДИРОВАНИЕ |  |  | 
Z6 | Кодирование интерфейсов пользователей | Z4, Z5, Z16, Z17 | 15
Z7 | Кодирование процедур СУБД | Z3, Z4, Z15, Z17 | 15
Z8 | Кодирование классов | Z3, Z4, Z15, Z17 | 30
IV. ТЕСТИРОВАНИЕ |  |  | 
Z9 | Функциональное тестирование | Z6, Z7, Z8, Z18 | 30
Z10 | Структурное тестирование | Z6, Z7, Z8, Z18 | 25

## Slide 17
V. ВНЕДРЕНИЕ |  |  | 
Z11 | Разработка документации | Z6, Z7, Z8, Z9 | 10
Z12 | Обучение пользователей | Z9, Z11 | 20
Z13 | Испытание | Z9,Z10,Z11,Z12 | 60
Z14 | Завершение работ | Z13 | 5
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 
Z15 | Установка СУБД | Z1 | 3
Z16 | Установка web-сервера | Z1 | 3
Z17 | Установка инструментария | Z1 | 3
Z18 | Подготовка полигона | Z1 | 4

## Slide 18
Нумерация событий комплекса операций проекта WSP
Начальное событие | Код операции | Предшествующие операции | Конечное событие
0 | Z1 |  | 1
2 | Z2 | Z1 | 3
4 | Z3 | Z2, Z15, Z17 | 5
6 | Z4 | Z2, Z17 | 7
8 | Z5 | Z15, Z17 | 9
10 | Z6 | Z4, Z5, Z16, Z17 | 11
12 | Z7 | Z3, Z4, Z15, Z17 | 13
14 | Z8 | Z3, Z4, Z15, Z17 | 15
16 | Z9 | Z6, Z7, Z8, Z18 | 17

## Slide 19
18 | Z10 | Z6, Z7, Z8, Z18 | 19
20 | Z11 | Z6, Z7, Z8, Z9 | 21
22 | Z12 | Z9, Z11 | 23
24 | Z13 | Z9, Z10, Z11, Z12 | 25
26 | Z14 | Z13 | 27
28 | Z15 | Z1 | 29
30 | Z16 | Z1 | 31
32 | Z17 | Z1 | 33
34 | Z18 | Z1 | 35

## Slide 20
ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА

## Slide 21
а